## Hoja 1
ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación | Estado
1 | Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para crear un perfil. | Alta | 3 | Completo
2 | Como usuario, quiero buscar trabajos por tipo de oficio para encontrar oportunidades relevantes. | Alta | 5 | Pendiente
3 | Como usuario, quiero publicar ofertas de trabajo para encontrar trabajadores calificados. | Alta | 5 | Pendiente
4 | Como usuario, quiero poder postularme a trabajos disponibles para aumentar mis oportunidades de empleo. | Alta | 5 | Pendiente
5 | Como usuario, quiero ver las calificaciones y referencias de otros usuarios para confiar en su experiencia. | Media | 3 | Pendiente
6 | Como administrador, quiero gestionar y moderar publicaciones para mantener la calidad de la plataforma. | Media | 5 | Pendiente
7 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevas ofertas de trabajo que se ajusten a mi perfil. | Media | 3 | Pendiente
8 | Como usuario, quiero tener la opción de chatear con empleadores para aclarar dudas sobre las ofertas. | Baja | 8 | Pendiente
9 | Como usuario, quiero crear y personalizar mi perfil para mostrar mis habilidades y experiencia de manera atractiva. | Alta | 5 | Completo
10 | Como usuario, quiero poder filtrar los trabajos por ubicación, tipo de oficio, etc. | Media | 5 | Pendiente
11 | Como usuario, quiero dejar comentarios y reseñas sobre empleadores para ayudar a otros usuarios a tomar decisiones informadas. | Media | 3 | Pendiente
12 | Como usuario, quiero acceder a una sección de preguntas frecuentes para resolver dudas comunes sobre el uso de la plataforma. | Baja | 2 | Pendiente
13 | Como nuevo usuario, quiero tener acceso a una guía de uso que me explique cómo navegar por la plataforma y utilizar sus funciones. | Baja | 3 | Pendiente
14 | Como usuario, quiero poder contactar al soporte al cliente para resolver problemas o hacer consultas sobre el funcionamiento de la plataforma. | Media | 3 | Pendiente
15 | Como usuario, quiero poder ofrecer diferentes métodos de pago a los trabajadores para facilitar la contratación. | Alta | 5 | Pendiente
16 | Como usuario, quiero poder buscar a trabajadores filtrando sus distintas profesiones | Media | 5 | Incompleto