## Hoja 1
Sprint 1
| Objetivo del sprint: | Para este sprint buscamos el desarrollo de funcionalidades fundamentales para la aplicación y para la experiencia de usuario enfocándonos en la lógica detrás de los usuarios y las reseñas que pueden dejarse.
ID | Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Estimación | Estado
1 | Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para crear un perfil. | Implementar formulario de registro. | Sebastián Durán | 3 | Completado
2 | Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para crear un perfil. | Implementar sistema de login y sesión iniciada. | Sebastián Durán | 5 | Completado
3 | Como usuario, quiero poder buscar a trabajadores filtrando sus distintas profesiones | Implementar sistema de búsqueda de usuarios. | Felipe Urbina | 5 | Incompleto
4 | Como usuario, quiero crear y personalizar mi perfil para mostrar mis habilidades y experiencia de manera atractiva. | Implementar vista de perfil de usuario y edición de perfil. | Felipe Urbina | 5 | Completado
5 | Como usuario, quiero ver las calificaciones y referencias de otros usuarios para confiar en su experiencia. | Implementar sistema de reseñas. | Sebastián Contreras | 3 | Pendiente
6 | Como usuario, quiero ver las calificaciones y referencias de otros usuarios para confiar en su experiencia. | Implementar sistema de calificaciones. | Sebastián Contreras | 3 | Pendiente